## V2任务表
流 | 任务 | 优先级 | 现状 | 分支/基线 | 任务内容 | 交接内容 | 功能说明 | 交付要求 | 负责人 | 工期
I 编排 | V2-M0 两本方案书逐章审核入库 | P0 | 半成品（书一/书二已写完，待审核） | —（新仓库 main 直提文档，无代码分支） | 用户逐章审核 docs/01（书一）、docs/02（书二）；驳回章节由 Agent 修订后复审 | docs/01、docs/02 全文；旧代码引用基线=yunpai-39092-repo@9c7c799 实测行号；痛点证据=自由路由测试-20260909/evidence/*.json | 重构的完整书面依据：产品思路+代码级方案+119 工具注册清单 | 全部章节确认通过；commit 入库；账本 F-001 置已完成（附证据 ID） | 你（审核）+Agent（修订） | 0.5 天
I 编排 | V2-M1 骨架：config/state/graph/API 壳 | P0 | 新方案·待实施 | feat/orchestrator-skeleton-20260910（基 v2 main） | 按书二 §1-§3、§8 建 config/state/build_graph 三节点空转/checkpointer/interrupt 冒烟/API 壳+旧契约快照录制 | 前置=书二审核通过；依赖锁 langgraph>=0.2.60；代码骨架直接抄书二 | 三角色图可编译运行（chat+最小链路）；NDSTREAM 契约快照锁定 | pytest 全绿；账本 F-002；PR base=main | Agent | 2 天
I 编排 | V2-M2 可复用资产迁移（合同→注册中心→存储→识别→handler→LLM→进化包） | P0 | 未开始 | feat/orchestrator-migrate-20260912（基 v2 main） | 按书一 §11.3 顺序逐项迁 A/B 级资产+随迁测试；runtime 五库连数据复制（evolution/canonical/recognized/business-catalog/m5）+identity | 来源=旧仓库 src/yunpai_langgraph 对应文件（书二 §1.1 目录树逐文件映射）；evolution 取旧主工作区文件（与 feat/evolution-20260908 同源） | 全部可复用资产在新仓库可用且测试可跑 | 随迁测试全绿（evolution 57+识别+存储+契约）；test_architecture_boundaries 绿；账本 F-003 | Agent | 3 天
I 编排 | V2-M3 工具/技能逐个审查注册（R1-R6 六批） | P0 | 未开始 | feat/orchestrator-register（每批分支内分批提交） | 按书二 §7.3 六表逐行过五项 checklist（合同/绑定/装配/审查/测试），登记 docs/注册审查台账.md | 前置=V2-M2；台账初值=书二 §7.3 六张实名表；每批跑一致性/契约/装配测试 | 119 工具+8 技能全部注册可调，绑定状态明示（含 2 个故意 UNBOUND） | 台账 100% 登记；test_bridge_rules_coverage/test_review_rules_parity 全绿；账本 F-004 | Agent+你（抽审） | 4 天（6 批）
C 自进化 | V2-M4 进化接线与三缺口补全 | P1 | 未开始 | feat/orchestrator-evolution-20260916（基 v2 main） | 书二 §11：四接缝（观察/注入/消费/反馈）+record_usage 接线+知识真实消费+红线周期任务 | 前置=V2-M3（Gate 决策可用）；evolution 57 测试已随迁绿；DeepSeek 开关默认关（D-012） | 进化闭环真实生效：注入被统筹消费、Gate 决策回流、反例自动停用 | 四接缝测试全绿；闭环演示证据；账本 F-005 | Agent | 1.5 天
I 编排 | V2-M5 W913 双路径联调验收 | P0 | 未开始 | test/orchestrator-w913-20260918 | 复用自由路由测试-20260909 口径：先 workflow 保底回归（m5.released），再 free 全链（靶点=旧死点 ingest_m5_planning_snapshot） | 前置=V2-M3；数据=W913订单全链-交接包-20260908 测试数据；脚本参考 run_w913_free.py 两模式 | free 路径全链可跑通的编排系统（修复旧实锤缺口） | 双路径证据文件入库；账本 F-006+验收 A-004；区分本地/真实服务口径 | Agent+你（验收） | 1.5 天
G 后端检查 | 架构守护与红线测试集固化 | P1 | 未开始 | —（随各阶段分支落地） | 书二 §12.3 新增测试矩阵全部落地：no_manual_loop/router_catalog_binding/fallback_minimal/bridge_rules_coverage/review_rules_parity/no_auto_approve/workflow_dag 等 | 书二 §12；随 V2-M1 起建、各阶段补齐 | 防回退：空壳图/关键词表/双装配器/自动放行不得复活 | 测试矩阵全绿并纳入 pytest 常跑集 | Agent | 随各阶段
F 前端 | 前端契约回归验证 | P2 | 未开始 | —（不拉分支，联调环境验证） | v2 API 切换前用现有前端（frontend-yunpaizhisuan 现版本）全功能过一遍，验证契约兼容 | 前置=V2-M5；v2 服务地址与旧一致；问题走 v2 fix 分支 | 证明前端零改动可切换 | 回归记录+问题清单闭环 | 前端协作者+Agent | 1 天
I 编排 | 灰度切换与旧仓库收敛标注 | P2 | 未开始 | — | V2-M5 验收后：部署侧切上游到 v2；旧仓库 src/yunpai_langgraph 标注收敛；外层 AGENTS.md 目录地图加 v2 一行 | 前置=V2-M5 验收+你批准切换时点 | 团队认知统一，无双轨混乱 | 切换记录；外层账本/导览同步一条 | 你+Agent | 0.5 天

## 任务表规范
本表按外层治理 skill §9《任务表规范》执行（范本：待做方案-20260908-v3.xlsx）
规则：每格必填禁止空词；已完成行只追加不修改；行状态与 yunpai-agent-v2/.project-to-act/PROJECT_PROGRESS.md 同步；协作共享由用户自传在线文档。